## 附件1.1项目开发计划表
房屋租赁系统项目开发计划表
阶段 | 产生文档 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人
1.立项 | 项目立项说明书 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
2.计划 | 项目开发技术表 | 2021-01-05 | 2020-01-06 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
3.需求 | 需求规格说明书 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
4.设计 | 概要设计说明书
详细设计说明书
5.编码 | 无
6.测试 | 产品测试说明书