## 附件1.1项目开发计划表
吐糟网项目开发计划表
阶段 | 产生文档 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人
1.立项 | 项目立项说明书 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
2.计划 | 项目开发技术表 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
3.需求 | 需求规格说明书 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 甘文兴，杨演杰，吴晨初，谢明华
4.设计 | 概要设计说明书
详细设计说明书
5.编码 | 无
6.测试 | 产品测试说明书

## 附件1.2项目分组计划表 (2)
吐糟网__项目分组计划表
组名 | 成员 | 职责 | 所负责整体模块/ 任务
欢乐多 | 甘文兴 | 负责组织组员进行项目开发,项目首页功能开发,预览，搭建数据库,项目测试 | 首页页面:热门,精华,最新,尾部、及所需数据添加到数据库
| 杨演杰 | 负责注册，登录,修改密码,搭建数据库,部分功能开发,项目部分预览图，项目测试 | 注册,登录功能开发，及所需数据添加到数据库
| 谢明华 | 负责投稿页面功能开发搭建数据库,部分功能开发,项目部分预览图，项目测试 | 投稿页面功能开发，及所需数据添加到数据库
| 吴晨初 | 负责详细页面功能开发,搭建数据库,部分功能开发,项目部分预览图，项目测试 | 详细页面功能开发，及所需数据添加到数据库

## 附件1.3编码开发计划表
吐槽网项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
首页 | 评论 |  | 对发表说说进行评论 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/1/16 | 2021/1/23 | 甘文兴
| 点赞 |  | 对发表说说、评论进行点赞 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-01-23 | 2021/1/28 | 甘文兴
| 转发 |  | 对发表说说进行转发 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-01-28 | 2021/2/4 | 甘文兴
| 发表说说 |  | 编辑并发表说说 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-02-04 | 2021/2/10 | 甘文兴
| 说说翻页 |  | 对说说进行翻页 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-02-10 | 2021/2/20 | 甘文兴
| 尾部连接 |  | 尾部链接 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/2/25 | 2021/2/28 | 甘文兴
登录 | 登录 |  | 使用账号密码进行登录 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/1/20 | 2021/1/28 | 杨演杰
| 注册 |  | 没有账号的用户进行注册 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/1/28 | 2021/2/3 | 杨演杰
详情页 | 评论 |  | 对说说进行浏览 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/1/16 | 2021/1/28 | 吴晨初
| 回复 |  | 对评论进行评论 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/1/28 | 2021/2/8 | 吴晨初
| 转发 |  | 对说说进行转发 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-02-08 | 2021/2/18 | 吴晨初
| 浏览 |  | 对说说进行回复 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-02-18 | 2021/2/28 | 吴晨初
投稿 | 上传照片 |  | 投稿编辑时添加附件照片 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-01-16 | 2021/1/26 | 谢明华
| 文本输入 |  | 投稿编辑的文本输入 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021-01-26 | 2021/2/6 | 谢明华
| 匿名投稿 |  | 隐藏投稿者信息对个人信息进行保护 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/2/6 | 2021/2/16 | 谢明华
| 发表说说 |  | 编辑完成发表说说 | JavaScript+Html+Asp.Net+Sql server数据库 | 对JavaScript+Html+Asp.Net+Sql数据库不熟悉。尽可能多学习或向同学及老师请教 |  | 2021/2/16 | 2021/2/26 | 谢明华
测试时间 | 测试bug |  | 测试 |  |  |  | 2021/3/1 | 2021/3/15 | 全组人员

## 附件1.4测试计划表
_骚年网__项目测试计划表
整体模块 | 具体子模块 | 计划 |  | 执行人
|  | 开始时间 | 结束时间
首页 | 评论 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
| 点赞 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
| 转发 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
| 发表评论 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
| 说说翻页 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
| 尾部链接 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 甘文兴
登录 | 用户登录\忘记密码 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 杨演杰
|  | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 杨演杰
注册 | 用户注册 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 杨演杰
|  | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 杨演杰
详细页 | 评论 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 吴晨初
| 回复 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 吴晨初
| 转发 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 吴晨初
| 浏览 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 吴晨初
投稿 | 上传照片 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 谢明华
| 文本输入 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 谢明华
| 匿名投稿 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 谢明华
| 投稿 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 谢明华
| 账号实名 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 谢明华